## Schedule
activity_code | activity_name | level | parent_activity | planned_start | planned_end | planned_progress
L5-01 | Site Preparation | L5 |  | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 80
L6-01 | Site Clearing | L6 | L5-01 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 100
L6-02 | Surveying | L6 | L5-01 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 95
L5-02 | Foundation | L5 |  | 2026-09-05 | 2026-10-10 | 75
L6-04 | Foundation Excavation | L6 | L5-02 | 2026-09-05 | 2026-09-15 | 85
L6-05 | Reinforcement | L6 | L5-02 | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 65
L6-06 | Formwork | L6 | L5-02 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 45
L6-07 | Concrete Pouring | L6 | L5-02 | 2026-09-20 | 2026-10-05 | 30
L5-03 | Structural Work | L5 |  | 2026-09-20 | 2026-11-30 | 35
L6-08 | Column Construction | L6 | L5-03 | 2026-09-20 | 2026-10-20 | 30
L6-09 | Beam Construction | L6 | L5-03 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 15
L6-10 | Slab Work | L6 | L5-03 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 5
L5-04 | MEP | L5 |  | 2026-10-01 | 2026-12-10 | 10
L6-11 | Electrical Installation | L6 | L5-04 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 10
L6-12 | Plumbing | L6 | L5-04 | 2026-10-10 | 2026-12-10 | 5
L5-05 | Finishing | L5 |  | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 0
L6-13 | Plastering | L6 | L5-05 | 2026-11-01 | 2026-12-10 | 0
L6-14 | Painting | L6 | L5-05 | 2026-12-01 | 2027-01-05 | 0
L6-15 | Final Finishing | L6 | L5-05 | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 0